Муниципальное общеобразовательное учреждение:

Рябичевская  средняя общеобразовательная школа

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ « ШКОЛА ЖИЗНИ »

(проект)

Название программы: « Школа жизни»

Основание для разработки программы развития:

Закон РФ «Об образовании», Концепция модернизации российского образования,

Национальная образовательная инициатива  « НОВАЯ ШКОЛА»

Заказчик программы:  Социум

Исполнители программы:

Администрация школы, педагогический коллектив, родительская общественность

Сроки реализации программы: 2011 -2016 годы

Профессиональный состав участников проекта программы, их численность:

Директор школы  -1

Заместитель директора по УВР - 2

Заместитель директора по ВР   -1

Заместитель директора по ИКТ   -1

Система организации контроля над  выполнением программы:

Администрация ежегодно отчитывается о выполнении программы перед родителями, педагогическим коллективом.

Адрес организации, где выполняется программа	:

347353, Ростовская область, Волгодонской  район,

х. Рябичев, ул. Советская, 19

Телефон: 8 (86394) – 74- 6-15

e-mail: mourjabich@yandex.ru

школьный сайт: http://mouryabich.ucoz.net/

Актуальность:

Актуальность темы проекта обусловлена  новыми требованиями, изложенными в Проекте «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»,

программе «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2010-2015 гг.».

Главная задача сегодняшней школы – противостоять деградации общественной жизни, пробудить у молодого поколения чувство взаимопонимания, доверия, сотрудничества. Школа призвана воспитать инициативную  личность, способную  творчески мыслить и находить нестандартные решения, следовательно,  ключевой характеристикой школьного образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. Современная  школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое качество образования. Под новым качеством образования понимается достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в получении профессионального образования и, в дальнейшем, -  востребованными на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения.

Цель:

разработать эффективную модель управления реализацией программы развития « Школа жизни»,  основанной на современных подходах и опыте собственной практики проектирования педагогических изменений в управлении школой.

Для реализации проекта  управления реализацией программы развития в школе имеются следующие предпосылки:

в школе сложился работоспособный коллектив с высоким показателем профессионального уровня учителей (28 % педагогов имеют  высшую квалификационную категорию и 34 % - первую), большинство педагогов школы  способны работать в команде, принимать самостоятельные решения, мобильно перестраиваться, ставить и решать новые профессиональные задачи, самостоятельно изучать и внедрять профессиональные новшества;

имеется  положительный опыт реализации образовательных проектов;

усиливается интерес родителей и общественности к изменениям, происходящим в школе.

Задачи проекта:

Совершенствование  структуры управления школой.

Внедрение новых технологий управления образовательным процессом в целях повышения престижа качества образования в школе, а также престижа профессии «Учитель».

Методы проекта:

- теоретический анализ социально-философской и психолого-педагогической литературы по теме проекта;

- изучение документов по вопросам образования;

- изучение передового опыта управления образовательными учреждениями; моделирование процесса управления школой;

- наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование;

- педагогический эксперимент;

- методы статистической обработки полученной информации;

- мониторинг качества управления программой развития школы.

Принципы управления программой развития « Школа жизни»:

- профессионализм руководящих работников школы (проявляется в умении работать в команде, в наличии правильных устремлений, целей, реальном владении технологиями управленческой деятельности, знании педагогических инноваций);

- мотивационность управления, предполагающая соответствие сформулированных целей ценностным ориентациям членов школьного коллектива, эффективное сотрудничество руководителей с участниками образовательного процесса и общественностью, возможность творческой самостоятельности в достижении поставленных целей;

- демократический стиль руководства и контроля;

- принцип ценностного взгляда на человека: учитель для директора – личность со всеми её потребностями, целями, переживаниями в процессе педагогической деятельности;

- принцип сотрудничества;

- принцип социальной справедливости;

- самостоятельность при принятии управленческих решений.

Средства оценивания результатов проекта:

анкеты для участвующих в реализации проекта,

контрольно-измерительные материалы.

Обоснование проекта.

Инновационные процессы  в школе  требуют и новых подходов  к управлению этими процессами. Наука управления – наука здравого смысла. В управлении все должно быть обосновано и осознано. Управление мы строим на глубоком, всестороннем анализе  и прогнозе.  В анализе вскрываем причинно – следственные связи: причины рассогласований между прогнозом и результатом, условия,  приведшие к планируемым результатам.

Прогнозирование, планирование результатов строим на исследовании ресурсов,  т.е. возможностей, условий для достижения результата.

В течение последних лет образовательная деятельность анализируется и планируется не только администрацией школы, но и  руководителями МО,  учителями, учитываются интересы, творческие планы всего коллектива, таким образом,  члены педколлектива становятся союзниками, а не противниками нововведений, ведь они сами планируют,  прогнозируют, сами добиваются успеха.

В целях реализации программы развития учитывается сложившееся социально-педагогическое пространство школы, осуществляется  социальное партнёрство с учреждениями и организациями района и села. Приспособление  школы к ситуации во внешней среде носит активный характер. Решена управленческая задача  расширения  пространства социального партнерства, развития  различных форм взаимодействия его субъектов в целях развития личности учащихся.

В школе развито ученическое самоуправление, действует  детская республика «ШкоДА», в структуре которой находится Парламент детской республики.

Руководитель Парламента школьной республики «ШкоДА»   представляет интересы учащихся на заседаниях Совета школы, членом которого он является. Такая система ученического самоуправления позволяет изучить и удовлетворить потребности и интересы всех школьников, учесть их мнение в принятии решений.

Расширяются  функции общественного управления школой (Совет школы,  Попечительский совет). Активизирована  общественная  составляющая  в управлении школой,  развита  активность  педагогов,  родителей  и учащихся в управлении школой, развиты механизмы  самоуправления школой.

Отлажена система непрерывного образования и повышения профессионализма педагогов и управленческой команды школы через самообразование, регулярную курсовую подготовку, используются разнообразные формы курсовой переподготовки,  руководители методических объединений выступают с творческими отчётами. Осуществляется командный подход к проведению основных мероприятий школы и представление школы на районном уровне.

Изменились подходы к содержанию, формам и методам педагогической деятельности:

- эффективно используются  современные образовательные  технологии: метод  проектов, проблемно-диалогический метод;

- использование ИКТ в образовательном процессе;

- своевременно оказывается помощь и педагогическая  поддержка учащимся, испытывающим трудности в обучении.

Относительной новизной является переход от работы по планам к работе по программам, т.к. программа позволяет видеть перспективу, прослеживать поэтапно решение поставленных задач. В рамках реализации программного развития школы будут реализованы  другие программы и проекты.

Усилия администрации направлены на:

- обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов;

- поощрение инициативы работников школы,  стимулирование роста творческой активности педагогов;

- создание развивающей среды общения;

- создание разнообразных условий для развития личностного потенциала ученика, поддержание в школе творческой среды;

- систему стимулирования  и выявления достижений одарённых детей;

- развитие школьной инфраструктуры;

- обеспечение здоровьесбережения учащихся школы;

- обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного процесса.

В школе  реализуются следующие программы и проекты:

1. Комплексная программа  « Здоровье».

2. Программы патриотического воспитания «Я – Гражданин Дона», «Дончата».

3. Программа «Профилактика  табакокурения, алкоголизма и наркомании».

4. Программа развития школьного ученического самоуправления.

Критерии и параметры управления программой развития

Эффективность результатов реализации программы  развития  « Школа жизни» предполагается отследить по:

- положительной динамике  качества обученности и сохранению учащихся в школе;

- развитию исследовательских, проектных умений учащихся;

- росту включенности учащихся в образовательный процесс в результате поддержки и сопровождения;

- росту включенности родителей в образовательный процесс школы;

- увеличению количества классов, работающих по инновационным технологиям;

- увеличению количества учащихся, выполняющих учебные задания на творческом уровне, участвующих в районных,  региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах и проектах;

- увеличению участников социально-значимой и учебной проектной деятельности;

- развитию организаторских и исполнительских умений учащихся, проявляющихся в коллективных творческих делах класса, школы;

-  повышению активности педагогов в научно-методических мероприятиях, творческих конкурсах, проектах района и  области;

-  стабильности и улучшению физического и психического здоровья учащихся.

-  увеличению   количества участников образовательного процесса, удовлетворённых жизнедеятельностью в школе;

-  улучшению материально-технической базы школы;

- созданию уникального образа каждого кабинета и школы в целом.

Этапы проекта.

1. Подготовительный:  2011-2012 гг.

Теоретическая и практическая подготовка к реализации проекта.

Осмысление выявленных проблем и поиск путей их решения.

Разработка программы реализации целей и задач работы школы в рамках программы

« Школа жизни».

Мобилизация действий всего административного коллектива школы, руководителей творческих групп.

Готовность к реализации проекта.

2. Основной:  2012-2014гг.

Реализация проекта.

Внедрение новых образовательных технологий, конструирование и внедрение современного управления новой школой.

Создание  и развитие  единой автоматизированной  системы управления.

3. Рефлексивно-обобщающий: 2015-2016гг.

Анализ функционирования управленческой  системы, описание форм работы, применяемых технологий.

Мероприятия по анализу.

Проведение семинаров.

Обобщение и распространение  опыта.

Основные направления реализации программы развития школы.

| № п/п | Проводимая работа | Срок |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Обеспечение перехода на стандарты второго поколения |  |  |  |  |
| Цель. Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный рост ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. |  |  |  |  |
| 1. | Обновление содержания школьного образования |  |  |  |
| 1.1. | Апробация и внедрение новых УМК. | Весь период | Администрация |  |
| 1.2. | Конструирование предметов профильного и базового уровней. | 2011-2012 | Администрация Методич. совет |  |
| 1.3. | Разработка системы элективных курсов. | 2011 | Администрация Методич. совет |  |
| 1.4. | Повышение квалификации учителей, работающих по новым УМК. | Весь период | Администрация |  |
| 1.5. | Повышение квалификации учителей, работающих в профильных классах. | Весь период | Администрация |  |
| 2. | Внедрение инновационных образовательных технологий |  |  |  |
| 2.1. | Апробация современных образовательных технологий. | Весь период | Администрация |  |
| 2.2. | Широкое использование проектной технологии | Весь период | Администрация Методич. совет |  |
| 2.3. | Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации образовательного процесса в условиях профильного обучения. | Весь период | Администрация Методич. совет |  |
| 2.4. | Разработка учебно-методических материалов для новых форм организации образовательного процесса в старшем звене. | Весь период | Администрация Методич. совет |  |
| 2.5. | Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик как одного из основных средств, способствующих самоопределению старшеклассника и приобретение им социальных компетенций. | Весь период | Администрация |  |
| 3. | Создание системы предпрофильной подготовки |  |  |  |
| 3.1. | Изучение социального заказа и создание соответствующей системы профилей. | Весь период | Администрация |  |
| 3.2. | Создание программы психолого-педагогического сопровождения предпрофильных классов. | 2011-2012 | Администрация Методич. Совет. Психолог. |  |
| 3.3. | Отработка механизмов выбора профиля учащимися с привлечением психологической службы школы и специалистов по профориентации. | Весь период | Администрация Методич. Совет. Психолог. |  |
| 3.4. | Внедрение в образовательный процесс модели профориентации, профвыбора. | 2011-2012 | Администрация Методич. Совет. |  |
| 4. | Создание гибкой системы профильного обучения на третьей ступени школы |  |  |  |
| 4.1. | Создание программы психолого-педагогического сопровождения профильных классов. | 2011-2012 | Администрация Методич. Совет. Психолог. |  |
| 4.2. | Внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности школьников и оценивания учебных достижений учащихся. | 2011-2012 | Администрация Методич. Совет. Психолог. |  |
| 4.3. | Решение проблемы перегрузок учащихся профильных классов. | Весь период | Администрация Методич. Совет. Психолог. |  |
| 4.4. | Обеспечение возможности построения школьниками индивидуальных образовательных программ. | Весь период | Администрация |  |
| 4.5. | Определение объема содержания профильных и общеобразовательных учебных дисциплин. | Весь период | Администрация |  |
| 4.6. | Обеспечение связей с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования с целью внесения необходимых изменений в различные формы учебного процесса. | Весь период | Администрация |  |
| 5. | Внедрение новых способов оценивания учебных достижений учащихся на начальной и старшей ступенях школы |  |  |  |
| 5.1. | Определение и описание критериев измерения учебных достижений учащихся. | 2011-2012 | Администрация Методич. Совет. |  |
| 5.2. | Разработка способов оценивания учебных достижений учащихся начальной школы. | 2011-2012 | Зам. директора по УВР 1-й ступени. |  |
| 5.3. | Поиск и адаптация новых подходов к оцениванию учебных достижений учащихся. | Весь период | Администрация |  |
| 5.4. | Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. | Весь период | Педколлектив |  |
| 5.5. | Приведение в соответствие требованиям и процедуре единого экзамена форм и методов текущей и итоговой аттестации школьников. | Весь период | Педколлектив |  |
| 5.6. | Разработка требований к организации объективной системы текущего контроля, адекватной специфике старшей профильной школы. | 2012-2013 | Администрация |  |
| 5.7. | Разработка системы оценивания учебных достижений учащихся по профильным и непрофильным курсам, а также элективным курсам. | 2011-2012 | Администрация |  |
| Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса |  |  |  |  |
| Цель. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентность педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей |  |  |  |
| 1.1. | Организация стажировок, курсов повышения квалификации педагогов разработку проектов социальной и профессиональной направленности. | Весь период | Администрация |  |
| 2. | Совершенствование научно-методической службы школы |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование системы внутришкольного контроля, диагностирование проблем и точка роста. | Весь период | Администрация |  |
| 2.2. | Организация работы «Школы молодого учителя». | Весь период | Администрация |  |
| 2.3. | Организация «Школы повышения мастерства». | Весь период | Администрация |  |
| 2.4. | Организация фестиваля МО. | Весь период | Администрация |  |
| 2.5. | Разработка индивидуальных и совместных творческих проектов в рамках методических объединений и их защита. | Весь период | Педколлектив |  |
| 3. | Научно-психологическое сопровождение деятельности учителя |  |  |  |
| 3.1. | Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга различных аспектов профессиональной деятельности педагогов. | Весь период | Психолог. |  |
| 3.2. | Информирование педагогов о результатах психологических исследований. | Весь период | Психолог. |  |
| 3.3. | Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических конференциях; создание программ исследований; повышение квалификации. | Весь период | Психолог. |  |
| 3.4 | Изучение, обобщение методических рекомендаций по организации и психолого-педагогического сопровождения участников эксперимента (учащихся и педагогов). | Весь период | Администрация |  |
| 3.5 | Организация и проведение совместно с членами педагогического коллектива комплексного мониторинга воздействий всех инноваций в школе на здоровье, психофизиологические показатели, психолого-педагогические характеристики обучающихся. | Весь период | Администрация Психолог. |  |
| 3.6 | Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для школьников с особыми образовательными потребностями. | Весь период | Администрация Психолог. |  |
| 3.7 | Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. | Весь период | Администрация Психолог. |  |
| 3.8 | Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех участников образовательного процесса. | Весь период | Администрация Психолог. |  |
| 3.9. | Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических знаниях и желания использовать их в своей деятельности. | Весь период | Администрация Психолог. |  |
| 4. | Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение технологий дифференцированного и развивающего обучения. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 4.2. | Внедрение технологий проблемного, проектного и игрового обучения. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 4.3. | Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образовательном процессе посредством внедрения вариативных программ, учебников, технологий. | 2012-2014 | Администрация Педколлектив |  |
| 4.4. | Использование диалоговых форм обучения, технологий сотрудничества с учетом субъективного опыта ученика. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 5. | Целенаправленное формирование ключевых компетенций |  |  |  |
| 5.1. | Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 5.2. | Усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин, включение в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности общества и его культуру. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 5.3. | Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 5.4. | Предоставление учащимся реальных возможностей для участия в общественных и творческих объединениях. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 5.5. | Развитие форм детского самоуправления | Весь период | Администрация |  |
| 5.6. | Разработка и внедрение модели «школа полного дня» | 2011-2012 | Администрация |  |
| Направление 3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства |  |  |  |  |
| Цель. Интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школьников. Предоставление свободного доступа к информации всем субъектам образовательного процесса и населению. |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка учителей к использованию информационных технологий в образовательном процессе и формированию функциональной информационной грамотности учащихся школы |  |  |  |
| 1.1. | Освоение педагогами персональных компьютеров и информационных технологий. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 1.2. | Прохождение учителями курсов по освоению современных информационных технологий. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 1.3. | Внедрение информационных технологий в образовательную практику. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 1.4. | Целенаправленная работа по формированию функциональной информационной грамотности учащихся | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 2. | Создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внедрение информационных технологий в образовательный процесс и вхождение в глобальное информационное пространство |  |  |  |
| 2.1. | Создание материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию образовательного процесса. | 2011-2012 | Администрация |  |
| 2.2. | Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса. | Весь период | Администрация |  |
| 2.3. | Создание банка программно-методических материалов. | 2012-2013 | Администрация Зам. директора по ИКТ |  |
| 2.4. | Подбор мультимедиа-программ, пособий, учебников для эффективной работы по внедрению информационных технологий в образовательный процесс школы. | 2012-2013 | Администрация Зам. директора по ИКТ |  |
| 2.5. | Использование ресурсов глобальной информационной сети в образовательном процессе. | Весь период | Администрация Зам. директора по ИКТ |  |
| 2.6. | Разработка авторских мультимедийных пособий. | Весь период | Администрация Зам. директора по ИКТ |  |
| Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. |  |  |  |  |
| Цель. Обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном быстроменяющемся информационном обществе. |  |  |  |  |
| 1. | Создание службы медико-социально-психолого-педегогического сопровождения учащихся |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация комплексной программы построения здоровьесберегающей среды школы. | 2011-2012 | Администрация |  |
| 1.2. | Разработка системы физического воспитания, основанной на индивидуально-дифференцированном подходе к учащимся. | 2011-2012 | Администрация |  |
| 2. | Мониторинг динамики психофизического развития учащихся и условий для развития здоровья школьников |  |  |  |
| 2.1. | Разработка системы критериев и показателей качества медико-социально-педагогической работы по реализации идей здоровьесбережения. | 2011-2012 | Администрация |  |
| 2.2. | Организация мониторинга состояния здоровья школьников. | Весь период | Администрация |  |
| 3. | Внедрение технологий здоровьесберегающей среды в школе |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников (внедрение сбалансированного разнообразного питания; мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). | Весь период | Администрация |  |
| 3.2. | Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, педагогов. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 4. | Разработка технологий медико-социально-педагогического сопровождения. |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение профилактики школьной и социальной дезадаптации детей. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 4.2. | Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 4.3. | Формирование у обучающихся и воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию. | Весь период | Администрация Педколлектив |  |
| 4.4. | Профилактика и преподавание отклонений в психологическом здоровье учащихся (выявление условий, содействующих сохранению здоровья школьников) | Весь период | Администрация Педколлектив Психолог |  |
| 5. | Создание системы медико-социально-психолого-педагогического сопровождение учащихся в ходе профильной подготовки |  |  |  |
| 5.1. | Изучение потребностей учащихся и запросов их семей при организации профилей. | Весь период | Администрация Педколлектив Психолог |  |
| 5.2. | Разработка методики отбора в профильные классы разной направленности. | Весь период | Администрация Педколлектив Психолог |  |
| 5.3. | Создание психолого-педагогической поддержки школьников в период адаптации к новым условиям обучения в старшем звене. | Весь период | Администрация Педколлектив Психолог |  |
| 5.4. | Разработка пакета диагностических методик и методических материалов организации психолого-педагогического сопровождения учащихся в рамках предпрофиля и профиля. | Весь период | Администрация Педколлектив Психолог |  |
| 5.5. | Осуществление профориентации и профессионального самоопределения с учетом состояния здоровья и психофизических особенностей каждого ученика. | Весь период | Администрация Педколлектив Психолог |  |

Контроль над  реализацией программы осуществляют:

- администрация школы;

- методический совет школы;

- Совет школы.